软件计划任务书

项目名称：LuoJia Link（珞珈连点）    项目周期：2026-04-20 至 2026-06-17

1 引言

本章说明《软件计划任务书》的编写目的、项目背景、术语定义和参考资料。本任务书是在已有需求规格说明的基础上，对 LuoJia Link（珞珈连点）微信小程序的开发可行性、实施安排、资源条件、风险控制和验收计划进行综合说明。

1.1 编写目的

编写本软件计划任务书的目的，是在项目正式进入集中开发前，明确 LuoJia Link（珞珈连点）校园私域社交平台的开发目标、功能范围、技术路线、组织分工、进度安排、支持条件和验收依据，为后续需求分析、系统设计、编码实现、测试验收和课程答辩提供统一依据。

本文档的预期读者包括课程指导教师、项目组全体成员、测试与文档负责人，以及可能参与试用反馈的校内学生用户代表。项目组成员应以本文档作为开发管理和阶段检查的基准，避免功能范围失控、进度安排模糊和验收标准不一致。

1.2 项目背景

随着高校学生学习、社团、运动、饮食和娱乐活动的不断丰富，校内学生存在大量临时结伴、低压力社交和兴趣匹配需求。但在实际场景中，学生往往面临“想找人一起活动但不愿主动打扰熟人”“沟通成本高”“时间难以对齐”“线上公开社交缺少校内可信身份”等问题。

LuoJia Link（珞珈连点）面向武汉大学校内学生，尝试以微信小程序作为轻量入口，通过校内统一身份认证、兴趣标签、匿名发布、广场匹配、智能日历和 AI 破冰助手，降低陌生同学之间的初始沟通成本，提升校内活动结伴效率。项目定位为课程实践阶段的校园私域社交原型系统，优先完成可演示、可测试、可迭代的 MVP 能力。

1.3 术语定义

本文档中使用的主要术语如下表所示。

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| LuoJia Link（珞珈连点） | 本项目拟开发的武汉大学校园私域社交微信小程序。 |
| WHU-CAS | 武汉大学统一身份认证系统，用于确认用户为校内真实学生。 |
| 广场 | 用户发布“蹲搭子”请求并浏览他人请求的核心信息流界面。 |
| 影子标签（Tag） | 用户自行设置的兴趣、偏好、活动类型等标签，用于匹配和破冰推荐。 |
| 匿名发布 | 用户发布请求时隐藏实名信息，由系统分配校园动植物编号展示身份。 |
| AI 破冰助手 | 基于双方标签、活动类别和第三方商户数据生成破冰建议的智能辅助模块。 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品，本课程项目中指可用于演示和验收的核心功能版本。 |
| P0/P1/P2 | 按重要程度和实现顺序划分的验收层级，P0 为基础必达功能，P1 为增强功能，P2 为完整体验功能。 |

1.4 参考资料

本文档编写过程中参考的资料包括：项目组已有《LuoJia Link（珞珈连点）需求规格说明书》、软件工程课程关于可行性研究报告和项目开发计划的模板要求、微信小程序开发相关规范、学校统一身份认证接入说明、常见 Web 后端开发与接口设计规范、AI 服务和第三方商户数据接口的公开文档。

后续若学校统一身份认证、微信小程序平台审核要求或第三方 API 使用政策发生变化，项目组应同步更新本文档中与认证、合规、接口调用和部署发布相关的内容。

2 项目概述

本章从项目名称、产品定位、目标用户、核心业务逻辑、工作内容、开发人员、交付成果、MVP 验收和完成期限等方面说明项目整体情况。

2.1 项目名称

项目名称为 LuoJia Link（珞珈连点）。其中“LuoJia”对应武汉大学珞珈山校园语境，“Link”表示连接同学、连接兴趣、连接空闲时间和校园活动资源。中文名“珞珈连点”强调在校内私域场景下，将分散的时间、兴趣和活动需求连接起来。

2.2 产品定位

本产品定位为面向武汉大学学生的校园私域社交微信小程序。系统不是面向开放互联网的泛社交平台，而是围绕校内可信身份、轻量发布、低压力匹配和活动结伴设计的校园工具型社交系统。

产品核心价值在于通过“日历空闲 + 广场发布 + 双向确认 + AI 破冰”的组合，帮助学生更快找到合适的活动伙伴，并通过匿名机制和匹配后逐步展示信息的方式降低初始社交压力。

2.3 目标用户

目标用户为武汉大学在校学生，重点覆盖有校内结伴需求但不希望承担过高沟通成本的学生群体，包括想约饭、运动、观影、剧院活动、自习、社团活动或临时拼单的同学。

产品特别关注社交启动成本较高的用户，例如偏内向、不愿频繁主动私聊、希望先通过共同兴趣和共同时间建立连接的学生。通过身份认证、兴趣标签和临时会话机制，系统在真实性、边界感和便利性之间取得平衡。

2.4 核心业务逻辑

系统以用户的空闲时间和活动意图为核心输入。用户通过智能日历维护可用时间，在广场中发布带有时间、地点倾向、费用偏好和活动类别的“蹲搭子”请求；其他用户浏览或筛选请求后发起“想搭”申请；发起者根据申请者标签匹配度进行确认，双方确认后进入临时会话。

在匹配确认后，AI 破冰助手根据双方兴趣标签、活动类别和可用的第三方商户或地点数据生成 2 至 3 个行动建议，例如约饭店铺、运动场地、观影安排或自习地点。该逻辑既保留用户自主选择，又减少双方初次沟通时“去哪儿、什么时候、怎么开始聊”的障碍。

2.5 工作内容

项目组需要完成需求确认、原型设计、技术方案设计、前端小程序开发、后端接口开发、数据库设计、认证与匹配流程实现、AI 推荐接口调试、测试验收和文档编制等工作。

课程阶段的重点不是一次性完成大规模商业化平台，而是在限定周期内实现可运行、可演示、可验证的校园社交 MVP。工作内容应围绕 P0、P1、P2 分层推进，优先保证实名登录、广场发布和双向确认等基础闭环稳定可用。

2.6 主要参加人员

项目采用 6 人学生开发小组形式。小组内部按产品、前端、后端、算法与接口、测试、文档与协调等方向分工，但在课程项目中各成员可根据阶段需要交叉协作。

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品负责人 | 1 | 负责项目计划、需求范围控制、阶段协调、风险跟踪和最终答辩组织。 |
| 微信小程序前端开发 | 1 | 负责广场、发布、日历、匹配确认、临时会话、个人资料、举报反馈等小程序页面与交互实现。 |
| 后端与数据库开发 | 2 | 负责用户认证、发布、匹配、消息、日历、归档、举报等后端接口、数据库表设计和状态管理。 |
| AI 与第三方接口开发 | 1 | 负责 AI 破冰助手、标签匹配、商户或地点数据接口调试和降级方案设计。 |
| 测试与文档负责人 | 1 | 负责测试用例、验收记录、用户反馈整理、项目文档和报告材料维护。 |

2.7 交付成果

项目交付成果包括可演示的软件系统、必要的接口与数据库材料、测试记录以及课程要求的项目文档。交付内容应能够支撑课程验收、功能演示和后续维护。

| 交付类别 | 交付内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | LuoJia Link 前端页面与交互流程 | 包括广场、发布、日历、匹配确认、临时会话和个人资料等核心界面。 |
| 后端服务 | 业务接口、认证适配、匹配与消息服务 | 支持用户认证、请求发布、筛选排序、双向确认、消息和归档等能力。 |
| 数据库与接口文档 | 数据库设计说明、接口说明、关键字段说明 | 便于前后端联调、测试检查和后续维护。 |
| 项目文档 | 需求规格说明书、软件计划任务书、测试与验收材料 | 满足软件工程课程过程文档要求。 |

2.7.1 微信小程序

微信小程序是本项目面向用户的主要入口。其应提供校内学生可以快速访问的轻量交互界面，支持登录、浏览广场、发布活动请求、查看匹配申请、维护空闲时间和进入临时会话等操作。

界面设计应避免过度社交化曝光，弱化头像和强社交压力，突出“我想做什么”“什么时候有空”“是否匹配”等核心信息。首页广场可采用卡片流或气泡式表达，日历页突出一键涂抹和冲突提示，私聊页突出 AI 建议卡片。

2.7.2 后端服务

后端服务负责业务数据处理和状态维护，包括用户身份、兴趣标签、发布请求、匹配申请、双向确认、临时会话、日历状态、请求过期归档和消息推送等。后端接口应保持清晰、稳定，方便前端调用和测试验证。

在课程阶段，后端可采用轻量化部署方式实现核心功能。若实时能力受限，可先以轮询或模拟推送方式完成演示，再逐步接入 WebSocket 或 Redis 状态管理方案。

2.7.3 数据库与接口文档

数据库与接口文档应说明主要实体及其关系，包括用户、标签、发布请求、匹配申请、日历时间片、临时会话、消息、举报记录和归档记录等。字段设计应体现隐私保护原则，对实名信息、展示信息和匿名编号进行区分。

接口文档应至少覆盖登录、用户资料、发布请求、广场列表、筛选排序、申请匹配、确认匹配、日历查询与更新、AI 推荐、举报处理等核心接口，便于联调和验收。

2.7.4 项目文档

项目文档包括需求规格说明书、软件计划任务书、设计说明、测试用例、测试报告、用户反馈记录和最终答辩材料。本文档是项目计划类核心文档，应在开发过程中持续作为进度控制、任务分解和验收判断的依据。

2.8 MVP 范围与验收标准

MVP 范围按照 P0、P1、P2 三个层级推进。P0 确保系统形成基本闭环；P1 提升时间管理和智能分析能力；P2 完善第三方数据联动和完整 AI 推荐体验。

| 层级 | 范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 基础实名登录、广场发布与双向确认 | 用户可完成校内身份登录或模拟认证；可发布活动请求；他人可申请“想搭”；发起者可确认申请并形成匹配结果。 |
| P1 | 日历冲突逻辑与基础 AI 分析 | 用户可维护空闲时间；系统可显示共同空闲区间和冲突状态；AI 可基于标签和活动类别生成基础破冰文本建议。 |
| P2 | 美团 API 联动与完整 AI 推荐流 | 系统可接入或模拟接入第三方商户/地点数据；AI 可结合标签、活动类别和商户信息生成 2 至 3 个可执行活动方案。 |

2.8.1 P0 基础实名登录、广场发布与双向确认

P0 是项目必须完成的基础范围，目标是实现“可信用户进入系统、发布需求、他人申请、双方确认”的最小闭环。课程验收时，P0 功能应在演示环境中稳定运行，不依赖复杂外部服务即可完成基本流程。

若 WHU-CAS 在课程周期内无法获得正式接入条件，可采用模拟认证或测试账号方式完成流程演示，但文档中应保留真实接入方案和后续替换路径。

2.8.2 P1 日历冲突逻辑与基础 AI 分析

P1 在 P0 的基础上增加智能日历和基础 AI 分析能力。用户可以通过 24 小时制时间片维护空闲状态，系统在匹配确认环节展示双方共同空闲区间，并对用户同一时间的多个请求进行冲突提示。

基础 AI 分析阶段不要求完整商户数据联动，但应能够根据双方兴趣标签、活动类别和基本约束生成自然、可参考的破冰建议。

2.8.3 P2 美团 API 联动与完整 AI 推荐流

P2 是完整体验增强范围，重点是将 AI 破冰助手与美团/大众点评或地图类商户数据联动，生成更贴近真实校园生活的活动建议。

考虑到第三方 API 授权、额度和稳定性存在不确定性，P2 可采用真实接口、公开测试数据或模拟数据三种方式之一完成演示。无论采用哪种方式，系统都应保留接口封装层，便于后续替换为正式数据源。

2.9 完成期限

项目计划周期为 2026-04-20 至 2026-06-17。该周期覆盖需求确认、方案设计、开发实现、联调测试、文档完善和最终验收准备。项目组应在中期前完成 P0 主流程，在后期集中完成 P1/P2 增强功能、测试修复和报告材料整理。

3 系统方案与功能范围

本章说明系统的主要功能范围。课程阶段优先保证核心流程完整，再根据进度实现增强功能。

3.1 用户与认证系统

用户与认证系统负责确认用户身份、建立账号基础信息并控制系统访问边界。理想方案为对接 WHU-CAS，确保用户均为武汉大学校内学生；课程演示阶段可使用模拟认证流程或测试账号替代真实认证接口。

系统应保存必要的身份状态和用户标识，但应遵循最小化原则，不在广场公开展示实名信息。实名信息主要用于校内可信身份确认和违规追溯，普通匹配阶段只展示与匹配相关的有限资料。

3.2 用户资料与兴趣标签

用户资料分为明面属性和影子标签两类。明面属性包括实名信息、学院、年级等，在匹配成功后可按规则展示；影子标签由用户主动设置，包括运动、饮食、学习、娱乐、性格偏好和活动习惯等，用于广场筛选、匹配评分和 AI 破冰建议。

标签设计应允许用户表达兴趣，同时避免收集过度敏感信息。系统应提供标签新增、删除和更新能力，并在匹配时通过标签重合度或相似度辅助排序。

3.3 匿名发布机制

匿名发布机制用于降低学生在公开广场表达结伴需求时的心理压力。用户发布请求时可选择匿名，系统为其分配校园动植物编号，例如“珞珈狐 01”“樱花树 03”等，用于替代真实姓名或头像展示。

匿名并不意味着无责任。系统后台仍需保留真实用户标识，以便在发生骚扰、违规内容、恶意发布等情况时进行处理。匿名展示、后台可追溯和用户举报机制共同构成安全边界。

3.4 状态发布与广场

状态发布与广场是系统的信息流核心。用户发布请求时需要选择活动类别，如电影、剧院、运动、约饭或自定义活动，并填写时间跨度、地点倾向、费用偏好和失效时间等信息。

广场列表应支持按时间最近、地理位置最近和标签契合度最高等方式排序。为避免信息长期滞留和无效匹配，每个请求必须设置失效时间，到期后自动进入归档区。用户可同时挂载最多 5 个“蹲搭子”请求，系统需要对并发请求和时间冲突进行提示。

3.5 匹配确认流程

匹配确认流程采用双向确认机制。申请者在广场中点击“想搭”后，发起者收到通知或在待处理列表中看到申请，并查看申请者的标签匹配度和有限资料。发起者确认后，系统建立临时会话窗口。

双向确认可以避免单方面打扰，保护发起者选择权，也使双方在进入会话前形成明确的活动意向。若发起者拒绝申请或请求失效，系统应结束对应申请并给予申请者适当提示。

3.6 临时会话功能

临时会话用于匹配成功后的短期沟通。会话应围绕具体活动请求建立，主要服务于确认时间、地点、费用偏好和活动细节。课程阶段可先实现基础文本会话或模拟会话窗口，后续再扩展实时消息能力。

为降低安全风险，临时会话应支持结束、举报和必要的记录留存。若双方活动结束或请求归档，会话可进入只读或关闭状态，避免无限期保留低价值会话。

3.7 AI 破冰助手

AI 破冰助手是本项目的创新功能之一。系统将双方兴趣标签、匹配类别、时间约束和可用的外部商户或地点数据作为输入，调用 Gemini / GPT API 等大模型服务生成 2 至 3 个活动建议。

AI 输出应定位为辅助建议，而不是强制决策。系统应避免生成涉及隐私、歧视、危险活动或不当社交暗示的内容，并在必要时提供降级方案，例如在 API 不可用时使用预设模板生成普通破冰话术。

3.8 智能日历视图

智能日历视图用于表达用户的空闲状态和请求状态。用户通过 24 小时制涂抹式交互勾选 Available 时段，系统在进入匹配确认环节时自动高亮双方共同空闲重叠区。

日历界面应以不同颜色区分冲突态、进行中和已成行状态。冲突态表示同一时间存在多个可能冲突的请求；进行中表示已发布但未完成匹配；已成行表示双方已确认活动安排。

3.9 内容治理与举报处理

由于本系统涉及匿名发布、陌生人匹配和临时会话，内容治理是必要功能。系统应对发布内容、标签、会话内容和 AI 输出进行基本限制，禁止违法违规、骚扰、歧视、诱导交易、侵犯隐私等内容。

系统应提供举报入口，用户可对不当发布、骚扰消息或恶意行为进行举报。课程阶段可先实现举报记录和后台查看能力，后续再扩展自动审核、关键词过滤和分级处置流程。

3.10 关键界面范围

关键界面包括登录与认证页、首页广场、发布请求页、请求详情页、匹配申请列表、日历页、临时会话页、个人资料页、举报反馈页和基础管理/测试页面。

界面设计应符合微信小程序使用习惯，避免层级过深。首页应突出活动意图、剩余时间和匹配入口；日历页应突出空闲维护和冲突提示；会话页应突出 AI 建议卡片和下一步行动建议。

4 可行性分析

本章从技术、经济、操作、安全隐私、社会合规等方面分析项目实施的可行性。总体上，本项目功能边界清晰、课程周期可控、技术路线成熟，具备完成 MVP 的条件。

4.1 技术可行性

项目拟采用微信小程序作为前端入口，配合后端服务、数据库、Redis/WebSocket、AI 服务和第三方商户数据接口实现核心功能。各项技术均有成熟实践，课程阶段可通过分层实现和接口模拟降低不确定性。

4.1.1 微信小程序开发可行性

微信小程序适合校园轻量应用场景，用户无需安装独立 App，访问成本低。小程序框架支持页面路由、组件化开发、网络请求、本地缓存和基础消息能力，能够支撑广场浏览、请求发布、日历维护和会话界面等功能。

项目组可以使用微信开发者工具进行本地开发、调试和预览。课程阶段若不进行正式上线，也可以通过开发版或体验版完成演示。

4.1.2 校内统一身份认证接入可行性

WHU-CAS 接入能够增强用户真实性和校内私域属性，但正式接入可能需要学校接口授权、回调地址和安全审查。该部分存在外部依赖，因此项目应准备模拟认证方案。

在技术设计上，系统应将认证模块与业务模块解耦，先通过测试账号模拟校内身份字段，待具备正式接入条件后再替换为真实 WHU-CAS 登录流程。

4.1.3 AI 服务接入可行性

Gemini / GPT API 等大模型服务已具备文本理解和建议生成能力，能够满足基础破冰话术和活动方案推荐需求。项目只需将双方标签、活动类别、时间约束和地点数据整理成结构化提示词，即可获得可读性较强的输出。

AI 服务的不确定性主要来自额度、响应延迟、内容安全和网络稳定性。项目可通过缓存、模板降级、输出审核和调用频率限制降低风险。

4.1.4 美团或大众点评 API 接入可行性

美团/大众点评或地图类开放接口可提供周边商户、评分、位置和优惠等信息，有助于生成更具体的活动建议。但该类接口可能存在授权门槛、调用额度和数据字段限制。

课程阶段可将其作为计划接入或可选接入的第三方商户数据服务处理：若真实接口可用，则进行真实联动；若接口不可用，则使用模拟商户数据或公开地点数据完成推荐流程演示。

4.1.5 实时推送与状态管理可行性

匹配申请、确认结果和会话消息需要一定实时性。Redis 可用于维护在线状态、缓存匹配数据和处理过期请求，WebSocket 可用于实现实时通知和消息通信。

考虑课程项目开发周期，系统可先实现基础轮询或手动刷新，再扩展为 WebSocket 实时推送。此种渐进实现方式能够在保证 P0 验收的同时，为 P1/P2 留出技术升级空间。

4.2 经济可行性

本项目为课程实践项目，开发人员为学生小组成员，主要开发资源包括个人电脑、学校网络、免费开发工具、开源框架和第三方服务免费额度，因此基本开发成本较低。

为保证接口联调和演示稳定性，项目设置不超过 800 元的预留技术调试预算。该预算不是已发生支出，仅用于可能产生的云服务器、数据库、对象存储、AI API 调试额度、商户数据接口或地图类接口替代服务等技术费用。若课程验收仅需本地演示或免费额度即可完成，实际支出可为 0 元。

4.3 操作可行性

微信小程序符合学生日常使用习惯，登录、浏览、发布、申请和确认等操作均可设计为短流程交互。用户不需要学习复杂规则，只需理解“发布需求”“想搭申请”“双方确认”“查看建议”几个关键动作。

日历涂抹、标签选择和卡片流浏览等交互方式直观易懂，适合移动端场景。通过合理的默认模板和提示文案，系统可以减少用户填写负担，提高发布效率。

4.4 安全与隐私可行性

系统涉及校内身份、兴趣标签、活动时间、匿名发布和临时会话等数据，必须遵循最小必要、分级展示和后台可追溯原则。实名信息不应在广场公开展示，匹配前只展示匿名编号和必要标签，匹配后再按规则展示有限资料。

技术上可通过访问控制、敏感字段隔离、日志审计、举报机制、内容过滤和会话生命周期管理降低安全风险。课程阶段至少应实现基础权限判断和举报记录，避免匿名机制被误用。

4.5 社会与合规可行性

本项目面向校内学生真实社交需求，目标是提升校园活动结伴效率，具有一定积极意义。但交友系统也可能带来骚扰、虚假信息、隐私泄露和不当内容传播等社会风险。

因此，系统设计必须强调校内身份边界、匿名但可追溯、内容治理和举报处理。对于 AI 输出和第三方数据，系统应避免夸大准确性，并提示用户自行判断活动安排和线下安全。

4.6 可行性结论

综合技术、经济、操作、安全隐私和社会合规分析，LuoJia Link（珞珈连点）在课程项目周期内具备开发 MVP 的可行性。建议项目组按照 P0、P1、P2 分层推进，优先完成实名登录或模拟认证、广场发布、双向确认和基础匹配闭环，再实现日历冲突、AI 分析和第三方商户数据联动。

对于 WHU-CAS、AI 服务和美团/大众点评 API 等外部依赖，应提前准备模拟或降级方案，确保即使外部接口暂不可用，项目仍能完成核心流程演示和课程验收。

5 实施计划

本章说明项目任务分解、人员分工、进度安排、里程碑、资源预算和关键风险。项目周期为 2026-04-20 至 2026-06-17，共约 8 周。

5.1 工作任务分解

项目工作按需求与设计、前端开发、后端开发、AI 与第三方接口、测试验收、文档与答辩准备等方向分解。各项任务之间存在依赖关系，应按里程碑推进。

| 任务类别 | 主要工作 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 需求与计划 | 确认需求范围、确定 MVP 分层、编写软件计划任务书 | 需求确认记录、计划任务书 |
| 原型与设计 | 设计关键页面、数据库结构、接口规范和匹配流程 | 页面原型、数据库说明、接口文档 |
| 前端开发 | 实现登录、广场、发布、日历、匹配确认、会话等页面 | 微信小程序前端代码 |
| 后端开发 | 实现用户、发布、匹配、日历、归档、举报等接口 | 后端服务与数据库 |
| AI 与接口 | 实现 AI 破冰建议、标签匹配、商户/地点数据接入或模拟 | AI 推荐模块、接口适配层 |
| 测试验收 | 编写测试用例、执行功能和接口测试、修复问题 | 测试用例、测试报告 |
| 文档与展示 | 整理项目文档、准备演示流程和答辩说明 | 最终文档、演示材料 |

5.2 人员分工

项目组共 6 人，采用角色负责制和阶段协作制。每个成员对核心职责负责，同时在联调、测试和文档阶段共同参与。

| 成员角色 | 主要职责 | 协作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品负责人 | 需求范围、计划控制、里程碑跟踪、演示组织 | 参与需求评审、验收标准确认和风险协调 |
| 前端开发 | 广场、发布、日历、匹配确认、临时会话、个人资料、举报反馈等小程序页面与交互实现 | 与后端联调核心接口，处理前端状态展示和错误提示 |
| 后端开发 A | 用户、认证适配、发布、匹配申请、双向确认和消息接口 | 支持前端联调登录、发布、匹配和消息流程 |
| 后端开发 B | 数据库设计、日历时间片、归档、举报、状态管理和接口测试支持 | 与后端开发 A 协同接口规范、数据一致性和异常处理 |
| AI 与第三方接口开发 | 标签匹配、AI 破冰、商户/地点数据接口或模拟数据 | 提供降级方案和测试样例 |
| 测试与文档负责人 | 测试用例、缺陷记录、文档维护、验收材料整理 | 协助最终演示和报告统一格式 |

5.3 进度安排

项目进度按照 2026-04-20 至 2026-06-17 安排。各阶段可交叉进行，但应保证每个里程碑形成可检查成果。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 2026-04-20 至 2026-04-26 | 需求确认、范围裁剪、计划任务书编写 | 确认 MVP 范围和项目计划 |
| 阶段二 | 2026-04-27 至 2026-05-04 | 原型设计、数据库设计、接口设计 | 页面原型、接口草案、数据模型 |
| 阶段三 | 2026-05-05 至 2026-05-18 | P0 功能开发：认证、广场发布、申请与确认 | 基础业务闭环可运行 |
| 阶段四 | 2026-05-19 至 2026-05-31 | P1 功能开发：日历、冲突判断、基础 AI 分析 | 日历和基础智能能力可演示 |
| 阶段五 | 2026-06-01 至 2026-06-09 | P2 功能开发：商户数据联动、完整 AI 推荐流 | 完整推荐流程或模拟推荐流程可演示 |
| 阶段六 | 2026-06-10 至 2026-06-17 | 系统测试、缺陷修复、文档整理、最终验收准备 | 测试报告、最终系统和答辩材料 |

5.4 里程碑计划

项目里程碑用于控制关键节点和验收节奏。项目组应在每个里程碑完成后进行内部检查，确认是否需要调整范围或资源。

| 里程碑 | 计划日期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与计划确认 | 2026-04-26 | 需求范围、任务书结构和 MVP 分层确认。 |
| M2 原型与接口确认 | 2026-05-04 | 关键页面原型、接口列表和数据结构初步确定。 |
| M3 P0 闭环完成 | 2026-05-18 | 用户登录/模拟登录、发布、申请、确认流程贯通。 |
| M4 P1 增强完成 | 2026-05-31 | 日历时间片、冲突提示和基础 AI 建议可演示。 |
| M5 P2 推荐流完成 | 2026-06-09 | 商户/地点数据联动或模拟联动与完整 AI 推荐流程可演示。 |
| M6 最终验收准备完成 | 2026-06-17 | 测试记录、文档和最终演示版本完成。 |

5.5 资源与预算安排

项目主要资源包括学生开发时间、个人电脑、微信开发者工具、后端开发环境、数据库、测试账号、AI API 调试额度和第三方接口测试数据。课程阶段优先使用免费工具、学校网络和个人设备。

项目设置不超过 800 元的预留预算，仅用于可能发生的技术调试支出。若本地演示、免费额度或模拟数据已满足验收要求，则实际支出可为 0 元。

| 预算项目 | 预估金额 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器、数据库或对象存储临时测试费用 | 约 300 元 | 用于后端部署、远程联调或测试环境临时运行。 |
| AI API 调试额度 | 约 300 元 | 用于调试 Gemini / GPT API 等大模型破冰建议功能。 |
| 商户/地图类接口或替代数据服务费用 | 约 200 元 | 用于美团/大众点评或地图类数据接口测试，或替代数据源调试。 |
| 合计 | 不超过 800 元 | 仅作为预留上限，实际支出视接口和部署需要确定。 |

5.6 关键问题与风险

项目的主要风险来自外部接口、隐私安全、匿名社交治理、AI 内容和小程序平台审核。项目组需要提前制定应对策略，避免单点依赖影响最终验收。

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 校内认证接入风险 | 无法正式对接 WHU-CAS 时影响真实身份验证 | 设计认证适配层，课程阶段使用模拟认证或测试账号完成演示。 |
| 用户隐私与数据安全风险 | 实名信息、时间和会话内容泄露会影响用户信任 | 最小化采集、分级展示、权限控制、日志留存和举报处理。 |
| 匿名社交与骚扰防范风险 | 匿名发布可能被滥用为骚扰或恶意内容 | 后台可追溯、举报入口、内容规则和违规处理机制。 |
| AI 生成内容风险 | AI 输出可能不准确、不合适或不符合安全要求 | 提示词约束、输出过滤、模板降级和人工测试样例校验。 |
| 第三方 API 稳定性风险 | 商户数据接口可能无法申请、限额或不稳定 | 保留模拟数据和接口封装层，确保演示流程不受阻。 |
| 微信小程序审核风险 | 正式发布可能受平台审核规则影响 | 课程阶段以开发版/体验版演示为主，正式上线前补充合规说明。 |

5.6.1 校内认证接入风险

WHU-CAS 正式接入需要学校授权和接口配置，可能无法在课程周期内完成。项目应将认证流程模块化，先完成模拟认证和身份字段处理，确保后续可平滑替换为真实 CAS 登录。

5.6.2 用户隐私与数据安全风险

系统涉及实名身份、学院年级、兴趣标签、活动时间和会话内容，应避免无关人员访问敏感数据。数据库设计应区分实名字段、公开展示字段和匹配后展示字段，前端也应避免在未授权状态下暴露个人信息。

5.6.3 匿名社交与骚扰防范风险

匿名机制降低了发布压力，但也可能降低用户行为约束。项目应通过后台真实身份映射、举报记录、违规处理和临时会话生命周期控制，避免匿名成为不当行为的保护伞。

5.6.4 AI 生成内容风险

AI 破冰建议可能出现不准确、不合适或过度主观的问题。系统应将 AI 输出标注为建议，并限制其生成涉及隐私、危险活动、歧视性表达或不当社交暗示的内容。

5.6.5 第三方 API 稳定性风险

美团/大众点评或地图类接口可能存在授权、额度、网络和返回字段变化问题。项目应使用接口封装层隔离业务逻辑，并准备模拟数据，保证 P2 演示不因外部服务不可用而中断。

5.6.6 微信小程序审核风险

交友类小程序可能受到平台内容、隐私、用户协议和安全规范限制。课程阶段可以使用开发版或体验版完成演示；若后续正式发布，则需补充用户协议、隐私政策、内容审核和举报处理流程。

6 支持条件

本章说明项目开发和运行所需的支持条件。项目组应根据实际开发进度，优先保证本地开发、联调测试和演示环境稳定。

6.1 微信小程序开发与发布环境

项目需要微信开发者工具、微信小程序测试账号或项目 AppID、前端代码仓库和调试设备。开发过程中应统一基础组件、页面路由、接口调用封装和错误提示方式。

若课程阶段不进行正式发布，可使用开发版或体验版进行演示。若后续发布到微信平台，则需要补充小程序类目选择、用户协议、隐私政策和平台审核材料。

6.2 后端服务器与数据库支持

后端需要能够提供 HTTP API、数据库访问和必要的状态管理能力。开发阶段可先使用本地服务和本地数据库，联调阶段根据需要部署到临时云服务器或校园网络可访问环境。

数据库应支持用户、发布请求、匹配申请、日历时间片、会话、举报和归档等数据存储。对于敏感字段，应在设计中保留访问控制和后续加密扩展空间。

6.3 学校统一身份认证支持

正式版本需要学校统一身份认证支持，以保证系统用户为真实校内学生。该支持包括认证接口文档、回调配置、测试账号和必要的授权流程。

课程阶段若无法获得正式支持，则采用模拟认证方式完成系统流程验证，并在文档中说明正式接入条件和替换方案。

6.4 AI 服务与第三方 API 支持

AI 服务用于生成破冰建议，第三方商户或地点数据用于丰富活动方案。项目需要准备 调用凭证、调用额度、测试数据和接口异常处理方案。

考虑外部服务的不确定性，系统必须支持降级：AI 不可用时使用预设模板，商户数据不可用时使用模拟地点或人工维护的校园周边数据。

6.5 用户测试与反馈支持

项目需要一定数量的校内学生或小组成员进行试用测试，覆盖发布、申请、确认、日历维护和 AI 建议等流程。测试反馈应记录问题类型、复现步骤、影响程度和处理结果。

用户反馈重点关注流程是否顺畅、信息是否足够、匿名机制是否安心、AI 建议是否有帮助、日历交互是否易懂，以及是否存在隐私或安全顾虑。

7 测试与验收计划

本章说明系统测试与验收安排。测试工作应覆盖功能、接口、安全隐私和用户体验，并与 MVP 分层验收标准保持一致。

7.1 功能测试要点

功能测试重点验证用户登录或模拟登录、资料编辑、标签维护、匿名发布、广场浏览、筛选排序、申请匹配、确认匹配、临时会话、日历维护、冲突提示、请求归档、AI 建议和举报记录等功能。

测试时应覆盖正常流程、取消流程、过期流程、重复申请、多个并发请求和时间冲突等情况，确保核心业务闭环稳定。

| 测试模块 | 测试重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 登录与资料 | 模拟认证、资料展示、标签维护 | 用户可进入系统并维护必要资料。 |
| 广场与发布 | 发布模板、失效时间、匿名展示、筛选排序 | 请求可成功发布、展示、筛选和过期归档。 |
| 匹配确认 | 想搭申请、发起者确认、结果通知 | 双方确认后可建立匹配关系。 |
| 日历视图 | 空闲时间维护、共同空闲、冲突状态 | 系统可正确显示可用时间和冲突提示。 |
| AI 推荐 | 标签输入、活动类别、商户/地点数据或模拟数据 | 可生成 2 至 3 个可参考建议。 |
| 举报处理 | 举报入口、举报记录、后台查看或记录留存 | 举报信息可被记录并用于后续处理。 |

7.2 接口测试要点

接口测试重点验证前后端数据交互的正确性、异常处理和权限控制。每个核心接口应至少覆盖成功请求、参数缺失、权限不足、数据不存在和重复操作等情况。

接口返回格式应保持统一，错误码和错误信息应便于前端处理。对于 AI 和第三方 API，需额外测试超时、额度不足、返回为空和降级逻辑。

7.3 安全与隐私测试要点

安全与隐私测试重点检查未授权访问、越权查看、匿名与实名映射泄露、敏感字段前端暴露、举报数据留存和临时会话访问边界。

测试应确认广场公开信息不包含实名身份，匹配前后展示字段符合规则，非会话双方无法访问会话内容，举报信息不会被普通用户查看。

7.4 用户体验测试要点

用户体验测试重点关注移动端操作路径是否清晰、发布填写是否简洁、广场信息是否容易理解、日历涂抹是否顺手、AI 建议是否自然、匿名展示是否降低压力。

测试可邀请小组成员和少量同学模拟真实场景，记录从登录到完成一次匹配确认的时间、困惑点和建议。对于高频操作，应尽量减少输入项和页面跳转。

7.5 验收方式与验收标准

验收采用文档检查、功能演示和测试记录结合的方式。项目组应准备固定演示流程：用户登录或模拟登录、发布约饭/运动请求、另一用户申请、发起者确认、进入会话、查看日历共同空闲、生成 AI 建议。

P0 功能应作为最低通过标准；P1 和 P2 根据实现程度作为加分或增强验收内容。若外部接口无法真实接入，项目组应展示模拟数据流程和接口替换设计，证明系统结构具备后续接入能力。

8 专题计划要点

本章概述项目开发过程中需要关注的专题计划，包括质量保证、配置管理、安全隐私、内容治理、用户培训和系统部署发布。

8.1 质量保证计划要点

项目组应建立轻量质量保证机制，包括需求评审、接口评审、代码自查、联调检查、测试用例执行和缺陷跟踪。每个阶段结束时应检查交付物是否满足计划要求。

质量保证重点是确保核心流程可运行、数据状态一致、页面交互清晰、测试记录完整。对于影响 P0 闭环的问题，应优先修复；对于不影响验收的体验优化，可放入后续迭代。

8.2 配置管理计划要点

项目代码和文档应统一管理，建议使用 Git 进行版本控制。前端、后端、接口文档、数据库脚本和项目报告应保持清晰目录结构，并通过提交记录说明主要变更。

配置管理应区分开发环境、测试环境和演示环境。调用凭证、数据库密码和其他敏感配置不得直接写入公开代码仓库，应通过环境变量或本地配置文件管理。

8.3 安全与隐私保护计划要点

安全与隐私保护贯穿设计、开发和测试全过程。系统应遵循最小必要原则采集数据，控制实名信息展示范围，限制会话访问权限，并对举报、违规和异常行为保留处理依据。

项目文档中应明确匿名机制的边界：前台匿名展示，后台保留真实用户映射，必要时用于安全处置。AI 和第三方接口调用也应避免传递不必要的实名信息。

8.4 内容治理与用户举报处理计划要点

内容治理计划包括发布内容规则、会话行为规范、AI 输出限制、举报入口和处理流程。系统应禁止违法违规、骚扰、歧视、侵犯隐私、诱导线下风险行为等内容。

课程阶段可先实现举报记录功能，并在测试数据中模拟处理流程。后续正式化时，可进一步加入关键词过滤、用户信用分、违规次数限制和后台审核页面。

8.5 用户培训与使用说明要点

用户培训以轻量说明为主，可在小程序中通过首次使用提示、发布页字段说明、日历操作提示和 AI 建议说明帮助用户理解流程。由于目标用户为在校学生，说明文字应简洁直接，避免长篇规则。

项目答辩时，开发组应准备演示账号和演示脚本，说明从发布请求到匹配确认再到 AI 推荐的完整路径，并解释隐私保护和举报机制。

8.6 系统部署与发布计划要点

课程阶段系统部署以可演示、可联调为目标。前端可通过微信开发者工具或体验版演示，后端可部署在本地、校园网络可访问环境或临时云服务器中。

若后续计划正式上线，需要补充服务器域名备案、HTTPS 配置、小程序合法域名配置、用户协议、隐私政策、内容安全审核和平台提审材料。正式发布前还应进行更完整的安全测试和用户反馈测试。